## 一宫
广州市少年宫2024年度各部门房屋维修需求统计表（一宫）
序号 | 部门 ★ | 地址★ | 楼层 ★ | 位置/房号 | 原房屋用途 ★ | 修缮类别★ | 具体描述 | 预算金额（元） | 预算批复情况 | 修缮 面积 | 修缮时间 | 维修点部门联络人及电话 | 备注
1 | 物业部 | 一宫 | 二楼 | 一宫4号楼3楼走廊 | 教学用房 | 漏水补漏 | 防水处理及天花修缮 | 10000 | 2023年已批复预算 | 3㎡ | 暑期
2 | 物业部 | 一宫 | 一楼 | 一宫1号楼一楼档案室 | 办公用房 | 漏水补漏 | 防水处理及天花修缮 | 10000 | 2023年已批复预算 | 2㎡ | 暑期
3 | 物业部 | 一宫 | 一楼 | 一宫机房 | 设备用房 | 设施设备 | 拆除办公室隔墙13m²、拆除侧面墙壁钢化玻璃、拆除机房侧门、机房和小办公室间隔墙体、机房双层防火门、定制侧面钢化玻璃开门(含地弹,拉手,卡子)、渗水墙面修补、天花防爆灯位改动及照明灯加装、吊顶防火气体喷淋 | 33690 | 2023年无批复预算,属消防应急安全，2024.02.19纳入 | 13㎡ | 暑期 |  | 防火门从里往外开，图纸木门改防火门，
4 | 体育部 | 一宫 | 五楼 | 一宫体育楼五楼502室内 | 教学用房 | 漏水补漏 | 防水处理及天花修缮 | 10000 | 2023年已批复预算 | 3㎡ | 暑期
5 | 体育部 | 一宫 | 天面 | 一宫5楼办公室的屋顶防水 | 教学用房 | 漏水补漏 | 体育楼天台漏水，须重做防水 | 20000 | 2023年已批复预算 | 330㎡ | 暑期
6 | 体育部 | 一宫 | 三楼 | 一宫体育楼一至顶楼 | 教学用房 | 漏水补漏 | 室内漏水点8个，须打造、打钉注浆防水处理 | 10000 | 2023年已批复预算 | 8㎡ | 暑期
7 | 体育部 | 一宫 | 三楼 | 一宫体育楼一至顶楼 | 教学用房 | 油漆扇灰 | 铲除开裂、空鼓、发霉等漏水点底层，涂腻子粉扇灰两遍，白色立邦水性油漆装饰涂料两遍 | 25000 | 2023年已批复预算 | 50㎡ | 暑期
8 | 体育部 | 一宫 | 三楼 | 二、四、五楼厕所给水管老化 | 教学用房 | 设施设备 | 二、四、五楼厕所给水管老化。经现场查看没有水管老化，改为“少年宫一宫部分给排水管老化，计划更换”，具体位置到时候以现场实际需要为准，如一宫2号楼档案室外墙生锈铁管等。换管长度数量，不超过以预算金额。 | 20000 | 2023年已批复预算 | 30㎡ | 暑期
9 | 体育部 | 一宫 | 五楼 | 一宫体育楼五楼501办公室 | 办公用房 | 漏水补漏 | 防水处理及天花修缮 | 10000 | 2023年已批复预算 | 3㎡ | 暑期
10 | 美术部 | 一宫 | 三楼 | 一宫2301-2305共计5间书法课室 | 教学用房 | 设施设备 | 2301、2302、2303、2304、2305，5间课室更换电线 | 2520 | 2023年已批复预算 | 2㎡ | 暑期
11 | 美术部 | 一宫 | 三楼 | 一宫2301-2305共计5间书法课室 | 教学用房 | 设施设备 | 2301、2302、2303、2304、2305，5间课室安装多媒体教学设备弧形地线槽 | 3000 | 2023年已批复预算 | 2㎡ | 暑期
12 | 美术部 | 一宫 | 三楼 | 一宫2301-2305共计5间书法课室 | 教学用房 | 设施设备 | 安装相关设备的数据线路（5个课室，每个课室插座面板：二三插面板4个，双底盒2个，共二三插20个，双底盒10个） | 1000 | 2023年已批复预算 | 2㎡ | 暑期
13 | 美术部 | 一宫 | 一楼 | 一宫一楼3106 | 教学用房 | 设施设备 | 304不锈钢网铝合金边框活动沙窗，1740*720mm6个 | 5700 | 2023年已批复预算 | 1㎡ | 暑期
14 | 文艺部 | 一宫 | 三楼 | 一宫3306课室、3305课室、4203课室 | 教学用房 | 设施设备 | 部分隔音板破损严重，影响教学使用效果。铲除原有墙面隔音板，安装新的隔音板。 | 27000 | 2023年已批复预算 | 180㎡ | 暑期
15 | 语言部 | 一宫 | 五楼 | 一宫四楼五号楼走廊 | 其他用途 | 漏水补漏 | 原因不明，靠近洗手间墙面潮湿腐蚀 | 10000 | 2023年已批复预算 | 1㎡ | 暑期
16 | 物业部 | 一宫 | 天面 | 2号楼7楼天面 | 其他用途 | 设施设备 | 天面护栏过低，建议加装防护网 | 4700 | 2023年无批复预算,属应急安全，2024.03.27纳入 | 3㎡ | 暑期
17 | 语言部 | 一宫 | 四楼 | 5403语言部漏水 | 教学用房 | 漏水补漏 | 5403语言部漏水 | 10000 | 2023年无批复预算,属应急安全，2024.03.27纳入 | 1㎡ | 暑期 |  | 删除了外墙漏水重复项
18 | 文艺部 | 一宫 | 三楼 | 3306课室、3305课室 | 教学用房 | 设施设备 | 隔音板天花松脱掉落，存在安全隐患，已拆除一部分 | 2000 | 2023年无批复预算,属应急安全，2024.03.27纳入 | 3㎡ | 暑期
19 |  | 一宫 | 一楼 | 湖边 | 教学用房 | 其他 | 花基缺失护栏，存在安全隐患 |  |  | 15㎡ | 暑期 |  | 原湖边增高护栏和加装护栏项，现只需加装缺失部分，建议和海绵办更换的护栏一致
20 | [7 empty] | 214610

## 二宫
广州市少年宫2024年度各部门房屋维修需求统计表（二宫）
序号 | 部门 ★ | 地址★ | 楼层 ★ | 位置/房号 | 原房屋用途 ★ | 修缮类别★ | 具体描述 | 预算金额（元） | 预算批复情况 | 修缮 面积 | 修缮时间 | 维修点部门联络人及电话 | 备注
1 | 物业部 | 二宫 | 负一层 | 地下车库 | 其他用途 | 设施设备 | 地下车库人防室三个集水井由于历史原因全部被拆除，一旦发生积水倒灌或者水漫情况，存在防汛安全隐患。 | 40000 | 2023年无批复预算,属防汛应急安全，2024.02.19纳入 | 15㎡ | 暑期
2 | 物业部 | 二宫 | 负一层 | 地下车库 | 其他用途 | 漏水补漏 | 地下车库14个集水井管道止回阀及连接管道由于投入使用年限较久，导致止回阀及连接管道生锈损坏，一旦发生积水倒灌或者水漫情况，存在防汛安全隐患。 | 35000 | 2023年无批复预算,属防汛应急安全，2024.02.19纳入 | 100㎡ | 暑期
3 | 物业部 | 二宫 | 一楼 | 105课室 | 教学用房 | 漏水补漏 | 105课室已开放使用，但是缺少监控摄像系统。无法实时监控场地运行情况，出现突发事件无法提供监控录像，计划增设13 个监控摄像头（无须新建主机）。 | 35000 | 2023年无批复预算,属应急安全，2024.02.19纳入 | 50㎡ | 暑期
4 | 物业部 | 二宫 | 三楼 | 2、3楼层男女厕所 | 教学用房 | 设施设备 | 厕所共计48扇木门及门框出现霉烂，存在安全隐患。 | 50000 | 2023年已批复预算 | 100㎡ | 暑期
5 | 物业部 | 二宫 | 七楼 | 7楼新增漏水点 | 教学用房 | 漏水补漏 | 二宫7楼新增漏水点 | 10000 | 2023年已批复预算 | 7㎡ | 暑期
6 | 物业部 | 二宫 | 一楼 | 二宫一楼四号玻璃屋玻璃门地面 | 其他用途 | 设施设备 | 四号玻璃屋属于疏散安全出口，目前地面下沉变形导致玻璃门无法向疏散方向开启，存在安全隐患需进行整改 | 2800 | 2023年已批复预算 | 7㎡ | 暑期
总计 | [7 empty] | 172800
说明：1.★为下拉菜单，请勿擅自变更；2.修缮时间为部门可预留施工的具体日期；3.本申请表所有项目为少年宫通过云平台招标委托施工单位施工项目（不含零星维修）；4.维修点部门联络人及电话（必填），原则上填写申报人的姓名及联系方式；5.房屋维修质保期为2年，去年和前年维修过的地方，可联系原施工单位保修，不得在本次房屋维修中重复申报；6.除备注栏外，其他为必填项。

## 三宫
广州市少年宫2024年度各部门房屋维修需求统计表（三宫）
序号 | 部门 ★ | 地址★ | 楼层 ★ | 位置/房号 | 原房屋用途 ★ | 修缮类别★ | 具体描述 | 预算金额（元） | 预算批复情况 | 修缮 面积 | 修缮时间 | 维修点部门联络人及电话 | 备注
1 | 美术部 | 三宫 | 三楼 | 三宫304书法课室 | 教学用房 | 设施设备 | 三宫304课室为书法课室，需加装洗笔池方便学员洗笔。 | 40000 | 2023年已批复预算 | 15㎡ | 暑期
2 | 体育部 | 三宫 | 五楼 | 三宫503/504/518/519课室 | 教学用房 | 设施设备 | 4间教室打通做2间综合大教室。 | 20160 | 2023年已批复预算 | 100㎡ | 暑期
3 | 体育部 | 三宫 | 五楼 | 503/504课室 | 教学用房 | 设施设备 | 503/504课室地面进行复合木地板修缮，形体舞课室需要铺木地板。 | 20000 | 2023年已批复预算 | 50㎡ | 暑期
4 | 物业部 | 三宫 | 一楼 | 三宫主楼一楼 | 其他用途 | 油漆扇灰 | 1.铲除部位名称:铲除原有抹灰面腻子、油漆铲除； 2.铲至原有石膏板面；3.界面剂拉毛加瓷砖胶；4。油漆品种、刷漆遍数:纤维网带粘粉胶水混合物补缝，扇灰平整打磨涂刷2遍；5.油漆品种、立邦油漆，刷漆遍数:2遍 | 85000 | 2023年已批复预算 | 1220㎡ | 暑期
总计 | [7 empty] | 165160 | 0
说明：1.★为下拉菜单，请勿擅自变更；2.修缮时间为部门可预留施工的具体日期；3.本申请表所有项目为少年宫通过云平台招标委托施工单位施工项目（不含零星维修）；4.维修点部门联络人及电话（必填），原则上填写申报人的姓名及联系方式；5.房屋维修质保期为2年，去年和前年维修过的地方，可联系原施工单位保修，不得在本次房屋维修中重复申报；6.除备注栏外，其他为必填项。

## 统计
单位：元
24年施工费总计 |  | 552570
24年设计费 | 施工费*4.5%*1.5 | 37298.475
24年造价服务费 | 造价预算、预算审核和结算审核，施工费*0.8% | 4578.72
24年项目监理 | 施工监理、验收，施工费*3.5% | 16096.2
24年其他费总计 |  | 57973.395
24年合计 | （一 + 二 + 三） | 610543.395 | 本数据不得大于 | 668415.36
2022年3个合同尾款 |  | 39784.64 | 单位：元
| 合同 | 总价（评审价） | 质保金
篮球 | 208060.85 | 225627.44 | 6768.8232
补漏 | 454077.9 | 465748.36 | 13972.4508
装饰（预估） | 601922.8 | 634778.99 | 19043.3697
39784.6437
支出项目 | 单位：元
预算批复额度 | 850200
23年合同尾款 | 142000
22年合同尾款 | 39784.64
2024维修经费 | 668415.36 | 本数据不得小于 | 610543.395
Note on D13: Administrator: 结算评审价
Note on D14: iPhone: 结算评审价