## Sheet1
志愿者部日常运行管理工作经费（广州市少年宫5号楼）维修工程监理服务项目采购需求清单
序号 | 项目名称 | 项目简介 | 服务项目 | 服务要求
1 | 志愿者部日常运行管理工作经费（广州市少年宫5号楼）维修工程监理服务项目 | 工程费（含二类费用）总额为623.81万元（其中建安工程费为550.73万元）。本工程室内装修包括首层至三层装修，包括将房间重新隔断，水路电路改造，部分区域重做天花吊顶、铺设瓷砖、刷墙等；东面外立面装修包括外立面翻新；地下室疏通工程包括拆除南侧通车道现有建筑，恢复通车功能等。监理费总额不超过人民币178799.34元。 | 工程监理服务 | 1.监理服务范围包括但不限于：施工准备阶段、施工阶段、工程收尾阶段（包括但不限于竣工验收、整改、工程移交、工程结算等）及工程质量保修阶段的质量控制、职业健康安全及环境监督管理、投资控制、进度控制、合同管理、信息管理、组织协调、协调建设单位和工程建设有关各方的工作关系等。 2.监理服务期：自签订合同之日起至所有工程保修期结束且竣工结算止，包括施工准备阶段、施工阶段、竣工结算阶段、保修阶段。 3.前期工作要求：中标单位签订合同后，无须待施工单位进场才开始监理工作。应提前进驻现场，熟悉工程文件和现场情况，并将工程设备现状和问题进行深化细化的拍照和对照片视频的圈点标注，建立施工前的电子档案。通过上述的技术提前介入，可进一步提前熟悉技术、工程现场问题，为正式进入施工阶段时节省时间，精准修复做好预备工作，同时也为施工过程不可预见情况及后期结算工作留下比对证明文件。 4.依据招标文件、投标文件、合同和设计单位制定的建设项目的技术规范，审查、监督、控制本项目质量；采取事前预防、事中控制、事后纠正的监理方式，依据国家法律、法规、标准以及项目合同、设计方案、监理规划、监理实施细则等文件控制项目工程质量；制定验收标准，验收方法和质量控制措施在内的详细监理控制方案；编制重大质量问题的处理预案，包括建设过程中可能出现的重大质量问题得处理预案；督促项目承包人整改存在问题；参与工程竣工验收和交接； 跟踪项目在质保期内的运行状况； 5.审查各项目建设进度计划，监督计划的执行；协助采购人与项目承包人签订合同；及时向业主提交反映项目动态和监理工作情况的项目文档；监督各方履行职责，协调各方的工作关系；施工安全监督；确立项目安全监督的工作目标。 6.成立专职于本项目的监理项目组，项目建设期间不少于 1人常驻现场的监理工程师，现场监理工程是全职。常驻监理工程师从事建筑装饰装修工程或建筑工程类监理工作2年或以上、并具有类似项目管理经验。监理人员必须奉公守法，并具有高度的责任心。除常驻现场的监理工程师外还需配备其他监理人员不少于2人，其他监理人员需从事建筑装饰装修工程或建筑工程类监理工作1年或以上。
计价 | 服务费用按照《国家发展改革委、建设部关于印发，<建设工程监理与相关服务收费管理规定>的通知》（发改价格〔2007〕670号）计算（最终结算金额以预算财政投资评审结果中监理费金额为准），按下浮率进行报价。最终合同结算金额为预算财政投资评审结果中监理费金额×（1－下浮率）。