附件1-1

采购需求清单

| 项目阶段 | 工作内容 | 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目启动 | 制定项目实施计划 |  |  |
|  | 收集现有相关数据和资料 |  |  |
|  | 设计调研问卷 | 分管理岗、专业技术岗初级、中级、高级分别定制 |  |
|  | 设计访谈提纲 | 分管理岗、专业技术岗初级、中级、高级分别定制 |  |
|  | 召开项目启动会 | 项目宣贯，达成共识 |  |
| 调研实施 | 制定调研计划 | / |  |
|  | 问卷调研与数据整理 | 对所有在职在编人员 |  |
|  | 深度访谈与信息提炼 | - 访谈与提炼对象：1.抽取部分管理岗七级，所有管理岗八级、九职人员；2.非教师序列的所有专业技术岗人员；3.教师序列的专业技术岗人员高级、中级、初级人员代表。 |  |
| 成果输出 | 撰写《人力资源管理诊断报告》 | 梳理人力资源管理现状，分析痛点问题，提出可行性建议 |  |
| 项目阶段 | 工作内容 | 要求 | 备注 |
| 个性化需求 | 设计专业技术岗位评聘体系框架 | 针对每一位对专业技术人员的岗位晋升发展进行个性化定制 |  |
|  | 设计专业技术岗位评聘评价因素 |  |  |
|  | 撰写《专业技术岗位竞聘管理办法》 |  |  |
|  | 专业技术岗位评聘结果测算 |  |  |
| 政策咨询 | 人力资源管理政策咨询及相关文件 | 含政策咨询专家顾问及提供相关文件费用 |  |

服务期限：按采购方实际需求，提供6个月的服务期限，可根据采购方实际情况调整服务结束时间，直至项目结束完成。